## Proje Planlayıcısı
PatiMat
Sağ taraftan vurgulanacak bir dönem seçin. Grafiği açıklayan gösterge, bu hücrenin yanında verilmiştir. |  |  |  |  | Dönem Vurgusu: | 1 |  |  | Plan Süresi |  |  |  |  | Fiili Başlangıç | [5 empty] | % Tamamlandı | [5 empty] | Fiili (planın ötesinde) | [7 empty] | % Tamamlandı (planın ötesinde)
ETKİNLİK | PLAN BAŞLANGICI | PLAN SÜRESİ | FİİLİ BAŞLANGIÇ | FİİLİ SÜRE | TAMAMLANMA YÜZDESİ | DÖNEMLER
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Proje başlatma ve planlama | 1 | 2 |  | 1 | 100% | bar: DÖNEMLER 3 to DÖNEMLER 17
Gereksinimlerin belirlenmesi | 1 | 4 | 1 | 4 | 100% | bar: DÖNEMLER 9
Veri yapılandırma ve ER diyagramları | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Süreç yapılandırma | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Etkinlik 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Tasarım | 4 | 3 | 4 | 6 | 75%
Kod yazma | 5 | 4 | 5 | 3 | 0%
Test | 5 | 2 | 5 | 5 | 10%
Teslim | 5 | 2 | 5 | 6 | 20%
Eğitim | 6 | 5 | 6 | 7 | 0%